## 事業評価１
経営発達支援事業評価シート【平成30年度版】
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 | [9 empty] | 評価Ａ：目標以上の実績、評価Ｂ：概ね目標に近い実績、評価Ｃ：概ね目標の半分程度の実績、評価Ｄ：ほぼ実績なし
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 実績値 | 自己評価
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】
| ①地域の経済動向調査 | 無 | 3回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会独自による調査は行わなかった。 釧路市のホームページより統計調査、経済分析を活用。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 経営分析につながる外部環境の情報について、金融機関、関係機関等が発行するレポートを代用する。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 課題として情報提供場の商工会のホームページのアクセス数が少ない。会員にホームページを見ていただくよう周知する。情報を素早く提供する。
| ②公的機関等の経済動向調査資料の収集及び整理 | 無 | 4回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | Ｂ | 実施内容 （補助金活用含む） | 公的機関等の経済動向調査資料の収集整理し事業計画策定事業者に提供した。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定支援者に巡回訪問等をとおして資料の提示を行うことで、地域の状況を理解していただくことができ、持続化補助金等の事業計画作成の基礎資料として役立った。（補助金申請事業所12社）
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 引き続き最新の経済、地域情報を素早く提供する。
| ③政府系金融機関及び地元金融機関との情報交換 | 無 | 2回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 日本政策金融公庫とのマル経協議会において、円滑な金融支援について協議。阿寒地区にて1日公庫を開催し、情報の交換を行った。地元金融機関の釧路信用金庫とは適宜、金融に関する相談、情報交換を行っている。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 地域の金融情勢について情報をいただくことにより、スムーズな融資、事業計画策定につながった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も引き続き連絡を密にし、スムーズな融資斡旋、決定につながるよう連携していく。
| ④事業計画策定支援企業への情報の提供企業数 | 無 | 5社 | 5社 | 10社 | 10社 | 10社 | 15社 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 持続化補助金等の補助金申請を目指す事業所支援として、経済動向等の情報の提供を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 持続化補助金10件、事業承継補助金1件、ものづくり補助金1件の採択につながった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も巡回指導等をとおして、地域の経済動向などの情報の提供する。
２．経営状況の分析に関すること【指針①】
| ①指導件数 | 有 | 363 件 | 600 件 | 600 件 | 600 件 | 600 件 | 365 件 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 北海道胆振東部地震の影響による状況等についてヒアリングを行い、現状の課題から経営計画の見直しを行った。（専門家との巡回４者） | 有 専門家との巡回指導
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 新たな課題や事業再建を含む新事業等販路開拓に取り組む事業所には個別相談会の開催などにより、持続化補助金を活用した事業計画の策定に取り組んだ。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 経営計画を策定した事業者のフォローアップをはじめ、持続化補助金の活用から事業計画策定に取り組む事業者の掘り起こしを行う。
| ②経営分析件数 | 無 | 17件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 14件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 融資案件について決算書とヒアリングから経営分析を行い財務内容、今後の取組等を確認、融資の斡旋を4件行った。持続化補助金申請に向けた事業計画策定にＳＷＯＴ分析による強みを活かした計画書づくりを実施した。採択件数10件 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 経営分析を行った事により、安定した経営、経営改善に結びつく融資が行えた。巡回指導や個別相談会でＳＷＯＴ分析から機会の創出、自社の強みを活かした事業計画策定を行い持続化補助金の申請につながった（10社）。 課題としてネットde記帳の推進がうまく行えず、ネットde記帳を活用した経営分析、事業計画策定につながらなかった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 事業計画策定事業者のフォーローアップ、ネットde記帳の経営分析、経営分析システムの活用、ローカルベンチマークの推進。
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
| ①事業計画策定支援企業 | 有 | 5件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 14件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 巡回訪問、個別相談会をとおして持続化補助金による事業計画策定支援を10件実施した。事業承継補助金をとおして2件の事業計画策定支援を行った。 | 有 個別相談会セミナーの開催
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 個別指導により自社の強みや販路拡大のターゲットが明確になり取り組むべき事業の優先順位が明確になったとの意見を多くいただいた。課題として「経営改善計画作成システム」や「経営計画つくるくん」など簡易アプリやソフトの活用ができなかった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 持続化補助金を採択した事業所を中心に、定期的に進捗状況を確認し支援を継続して行きたい。
| ②事業計画の実現性の評価件数 | 有 | 5件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | 12件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 事業計画に実効性を持たせるための専門家による個別相談会を5回開催。内容としては持続化補助金等の申請に向けての事業計画策定支援。 | 有 個別相談会、巡回指導により
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 持続化補助金について10件の採択につながった。事業承継補助金、ものづくり補助金に各1件が採択された。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 専門家派遣による個別相談会によって実効性のある事業計画につなげた。持続化補助金等の補助事業について事業計画のフォローアップについても専門家派遣による支援を行った。
| ③創業セミナー | 無 | [6 empty] | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会ホームページよりビズサポくしろを掲載。ポータルサイトより釧路商工会議所が主催する創業スクールを周知した。 | －
| 回数 |  | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | １回 |  | もたらされた 効果や課題 | 創業セミナー開催について問合せ等も無く、周知に工夫が必要。
| 参加人数 |  | 0人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | ０人 |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 阿寒で創業を考えている方の掘り起こし。
| ④創業塾 | 無 | [6 empty] | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会ホームページよりビズサポくしろを掲載。ポータルサイトより釧路商工会議所が主催する創業スクールを周知した。 | －
| 回数 |  | 9回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 10回 |  | もたらされた 効果や課題 | 新規創業の問合せ等は0件、阿寒町での創業実績も0件であった。 釧路市で全10回の創業塾であり阿寒からの参加だと時間的制限がある。
| 参加人数 |  | 0人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | ０人 |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 空き店舗補助金の紹介などから、創業塾への参加を促す。
| ⑤経営革新セミナー （第二創業等） | 有 | [7 empty] | 実施内容 （補助金活用含む） | 阿寒湖温泉地区では「経営革新セミナー」として経営計画作成セミナーの実施。 | 有 セミナーの開催
| 回数 |  | 7回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | １回 | Ｃ | もたらされた 効果や課題 | セミナー受講者から、販路開拓に向けた事業計画策定を希望する事業者への巡回による支援につながった。
| 参加人数 |  | 37人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 10人 |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 持続化補助金の申請には参加者より2社が事業計画策定を行い申請を行った。
| ⑥新規創業件数 | 無 | 2件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | ０件 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 新規創業件数は0件であった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 創業、出店の環境整備。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 空き店舗補助金等の紹介、創業予定者へは創業計画策定の支援。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
| ①創業・第二創業・事業承継後のフォローアップ | 無 | 2件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 29年度創業の事業者2件には専門家派遣、個別相談などの支援を引き続き行った。事業承継を行った事業についてはフォローアップとして補助金の報告書作成まで支援を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 補助事業の実行を支援し売上の増加、販路開拓につながった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後のインバウンドに対応するためキャッシュレス化を推進する。
| ②類型化に応じた経営支援 （計画策定企業数） | 有 | 12件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 12件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 事業計画策定事業所12件においてフォローアップを実施。補助金実施事業所について事業期間終了まで定期的に巡回指導を実施した。 | 有 専門家派遣 個別相談会
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画の実効性について事業者との関わり合いが深くなり、踏み込んだ意見の交換から支援につながっている。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 事業計画の推進にあたり、継続したフォローアップからＰＤＣＡサイクルの実践を進めて行きたい。
５．需要動向調査に関すること【指針③】
| ①観光客行動調査 | 無 | － | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会での調査実施はしなかったが、事業計画策定者、3社に対して釧路市や観光庁で公表している関連データについて分析し、情報の提供を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定の際に市場動向とターゲットの明確化に役立てた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | RESAS（地域経済分析システム）の活用、釧路市並びに観光協会との連携から情報の収集、分析を行う。
| ②買物動向・売れ筋品調査 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会での調査実施はしなかった。事業計画策定者に対して需要動向等関連データの提供を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定の際にターゲットのニーズを捉えるために役立てた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 関連行政機関等が公表しているデータの活用、情報の提供を行う。
| ③外国人消費動向調査 | 無 | － | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会での調査実施はしなかった。事業計画策定者に対してインバウンド関連データの提供を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定の際にインバウンド客のニーズを捉えるために役立てた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 阿寒地区の外国人動向について釧路市並びに観光協会との連携から情報の収集を行う。
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
| ①道の駅を活用した特産品販路開拓催事販売 | 無 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | １回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 阿寒丹頂の里千年祭に参加出展しドレッシングの販売を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 時節柄販売数は少なかったものの、継続して販売されていることから認知度は高まっている事が確認された。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 地元事業者に道の駅のイベントスペースへの出展等を促し、販路開拓につなげる。
| ②商店街への誘客事業（スタンプラリー、クーポン券事業など） | 無 | 2 事業 | 3 事業 | 3 事業 | 3 事業 | 3 事業 | 1 事業 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 地域商品券発券事業の継続実施。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 域内循環の推進、会員事業所の利用率の向上、地域での購買の推進の一助となった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 商品券発券事業の継続。スタンプラリー、クーポン等の事業について補助金等について検討する。
| ③商店街びっくり市等開催 | 無 | － | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 未実施 | －
もたらされた 効果や課題
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 平成31年度に向けて、商店街の活性化につながる事業の検討。
| ④ポップメニューの多言語化 | 無 | 6回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 外国人講師を招聘してのPOP広告作成は行わなかった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として昨年の実績や内容から、個別対応の方が各店舗の具体的なニーズに応えられ、内容の充実により成果につながると考えられる。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 巡回訪問の際に必要性が高い事業所には釧路市の補助金の活用、専門家派遣を検討していく。
| ⑤外国語研修 | 無 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 0回 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 外国人講師を招聘した接客英語を学ぶ研修会は実施しなかった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として昨年の実績や内容から研修会を開催した場合の受講申込数、研修内容について検討が必要。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 巡回訪問の際に必要性が高い事業所には、釧路市の補助金の活用や、外国人の視点を組み込んだ経営計画の策定について個別に対応していく。
| ⑥新商品（土産品）開発勉強会 | 有 | 2 事業 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 1回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 阿寒湖温泉地区において、売れる商品づくり、効率的にアイデアを引き出す「発想法」など商品づくりに必要な知識の習得のためにセミナーを開催した。 | 有 セミナーの開催
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 参加者のセミナーに対しての満足度は高かったものの、周知不足、長時間の研修のため出席者が少なく今後の課題となった。 参加者の中から新商品開発に取り組む事業者が２件あり、新たな観光土産として期待できる。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 個別相談会による個者支援からインバウンドなど需要開拓に向けた取組を支援する。
| ⑦展示商談会、アンテナショップ、物産展への参加店数 | 無 | 2店 | 3店 | 3店 | 3店 | 3店 | 0店 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会・商工会連合会が主催する商談会、物産展への参加は行わなかった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 商工会・商工会連合会等が主催する物産展の周知を図る。
| ⑧広域連携での特産市ＰＲ販売参加店の数 | 無 | 1店 | 5店 | 5店 | 5店 | 5店 | 0店 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 予定していた阿寒町での広域連携によるイベント協力が胆振東部地震の影響で縮小されたため、出店を取りやめた。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 広域連携協議会にて中止を含め物産交流事業の見直しが検討されている。管内商工会地域でのイベントへの出展希望があれば仲介などの役割を担い、各商工会からイベント出展の依頼があれば会員に向けて情報の伝達を行う。

## 事業評価２
経営発達支援事業評価シート【平成30年度版】
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 | [9 empty] | 評価Ａ：目標以上の実績、評価Ｂ：概ね目標に近い実績、評価Ｃ：概ね目標の半分程度の実績、評価Ｄ：ほぼ実績なし
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 実績値 | 自己評価
| ①消費者団体との懇談会 | 無 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会として計画、実施をしなかった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 「まちなか魅力づくり育むプロジェクト」の推進の中で地域との連携を図りたい。
| ②地域住民参加型イベントの充実（回数） | 無 | 2回 | 4回 | 2回 | 2回 | 2回 | 4回 | A | 実施内容 （補助金活用含む） | 「阿寒夏まつり」「商工納涼祭り」の開催。「ふるさと祭り」「阿寒丹頂の里千年祭」への協力。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 域内循環、域内連携に基づき、イベント開催による賑わいの創出から地産地消につながる購買力の増加が期待出る。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も継続して地域の賑わい創出、活性化の一助として取り組んで行きたい。
| ③商店街びっくり市等のイベント開催（回数） | 無 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 未実施 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 空き店舗の活用、商店街の活性化につながる事業の検討。
| ④空き家等の調査回数 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 行政との連携により空き家、空き地の確認。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として、最新の情報を維持することが難しい。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 年1回は中心街の調査と確認を行う。
| ⑤ホームページUPでの情報提供（更新回数） ※空き家、空き地 | 無 | 2回 | 1回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | D | 実施内容 （補助金活用含む） | HPに空き店舗情報のコーナー（H29.12）を設置したが更新をしていない。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として、最新の情報を維持することが難しい。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 先ずは常に最新の情報が掲載されるようにする。
| ⑥コンシェルジュ （移住希望者の現地案内などの対応） | 無 |  | - |  |  |  | － | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 未実施、問合せ件数０件、実績無し。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題、釧路市ではくしろ長期滞在ビジネス研究会等が中心となり長期滞在を行っているが阿寒地区での移住体験住宅などの施設が無い。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 釧路市はちょと暮らしランキングで道内１位であるが、施設は釧路市内である。阿寒地区での移住施設の要望を検討。
| ⑦日本文化祭の開催 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | B | 実施内容 （補助金活用含む） | 青年部が主催する阿寒湖夏まつりと阿寒アイヌ協会が主催するヒメマス祭りのコラボ開催。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 2年目を迎え、今後継続的な開催により道内のイベントとして認知され地域の活性化につながる。トップシーズンでもある7月の2日間の開催でスタッフ不足、準備不足、予算が課題。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 青年部事業としては継続的に開催できるよう現状維持。
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 実績値 | 自己評価
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること
| ①専門家派遣事業等の活用による情報収集、支援ノウハウの取得 | 無 | Ａ | [5 empty] | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | むらおこし事業（1回）、消費税軽減税率対応窓口相談等事業（6回）をとおして専門家派遣を行い小規模事業者の課題解決に向けて支援を行い職員が同行することで支援ノウハウの習得に努めた。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 小規模事業者の個別の課題に対し専門家を派遣し、職員が同行することにより支援ノウハウの習得を図ることができた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 専門家のアドバイスなど支援ノウハウを今後の事業計画策定支援に結びつけて行きたい。
| 他の支援機関との連携 | 無 | Ａ | [5 empty] | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 管内関係団体協議会、委員会をそれぞれ実施、管内経済情報、支援状況等情報の共有を行った。 | －
| ①釧路西部商工会広域連携協議会 | [6 empty] | 3回
| ②釧路管内商工会職員協議会経営改善普及事業推進委員会 | [6 empty] | 3回 |  | もたらされた 効果や課題 | 経営発達支援の先進事例の研修、金融支援、広域連携など支援ノウハウの情報交換ができた。
| ③小企業経営改善資金推薦団体連絡協議会 | [6 empty] | 2回 |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 先進事例や管内経済情報を小規模事業者の支援情報として提供して行きたい。
２．経営指導員等の資質向上等に関すること
| ①研修事業への派遣 | 無 | Ａ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | B | 実施内容 （補助金活用含む） | 指導員、記帳指導職員（任用候補者）は中小企業大学校旭川校への支援担当者研修へ派遣し小規模企業支援能力向上についての資質向上を図った。また記帳専任職員については、全道商工会職員研修会を受講した。その他各自、経営指導員WEB研修を任意受講することとした。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | これにより、専門的知識の習得が図られ、支援ノウハウの向上につながると考える。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も継続してスキル向上に努める。
| ②職員内での勉強会、職員会議の開催 | 無 | 1回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | C | 実施内容 （補助金活用含む） | 職員の資質の向上を図ることを目的としてＯＪＴの実践を行った。持続化補助金の申請をとおしては、事業計画作成支援について記帳指導職員が2件担当し、記帳専任職員は湖畔地区での税務指導を5件担当した。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 業務をとおしてＯＪＴにより支援ノウハウの向上が図られ、職員の育成につながる。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 実務をとおしたＯＪＴにより各職員の資質向上を図る。
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること
| 事業評価委員の実施 | － | 1回 |  |  |  |  | 1回 | B | 実施内容 （補助金活用含む） | 全体計画の説明、本年度の実施状況と実績報告を踏まえた提言を検討委員よりいただき、ＰＤＣＡが機能するよう取り組む。
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 各項目について実績の評価、ご助言をいただき大変参考になっている。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も評価委員会の開催により、評価、ご助言をいただき、提言された内容から事業の見直しを図りＰＤＣＡサイクルから計画の改善を行いたい。

## 事業評価１ (理事会用)
経営発達支援事業評価シート【平成30年度版】
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 | [10 empty] | 評価Ａ：目標以上の実績、評価Ｂ：概ね目標に近い実績、評価Ｃ：概ね目標の半分程度の実績、評価Ｄ：ほぼ実績なし
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 実績値 | 自己 評価 | 委員会 評価
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】
| ①地域の経済動向調査 | 無 | 3回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | Ｄ | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会独自による調査は行わなかった。 釧路市のホームページより統計調査、経済分析を活用。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 経営分析につながる外部環境の情報について、金融機関、関係機関等が発行するレポートを代用する。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 課題として情報提供場の商工会のホームページのアクセス数が少ない。会員にホームページを見ていただくよう周知する。情報を素早く提供する。
評価委員会 コメント
| ②公的機関等の経済動向調査資料の収集及び整理 | 無 | 4回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | Ｂ | Ｂ | 実施内容 （補助金活用含む） | 公的機関等の経済動向調査資料の収集整理し事業計画策定事業者に提供した。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定支援者に巡回訪問等をとおして資料の提示を行うことで、地域の状況を理解していただくことができ、持続化補助金等の事業計画作成の基礎資料として役立った。（補助金申請事業所12社）
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 引き続き最新の経済、地域情報を素早く提供する。
| ③政府系金融機関及び地元金融機関との情報交換 | 無 | 2回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | Ａ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 日本政策金融公庫とのマル経協議会において、円滑な金融支援について協議。阿寒地区にて1日公庫を開催し、情報の交換を行った。地元金融機関の釧路信用金庫とは適宜、金融に関する相談、情報交換を行っている。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 地域の金融情勢について情報をいただくことにより、スムーズな融資、事業計画策定につながった。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も引き続き連絡を密にし、スムーズな融資斡旋、決定につながるよう連携していく。
| ④事業計画策定支援企業への情報の提供企業数 | 無 | 5社 | 5社 | 10社 | 10社 | 10社 | 15社 | Ａ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 持続化補助金等の補助金申請を目指す事業所支援として、経済動向等の情報の提供を行った。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 持続化補助金10件、事業承継補助金1件、ものづくり補助金1件の採択につながった。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も巡回指導等をとおして、地域の経済動向などの情報の提供する。
２．経営状況の分析に関すること【指針①】
| ①指導件数 | 有 | 363 件 | 600 件 | 600 件 | 600 件 | 600 件 | 365 件 | Ｃ | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 日常の巡回指導の他、特に北海道胆振東部地震の影響による状況等についてヒアリングを行い、現状の課題から経営計画の見直しを行った。（専門家との巡回４者） | 有 専門家との巡回指導
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 新たな課題や事業再建を含む新事業等販路開拓に取り組む事業所には個別相談会の開催などにより、持続化補助金を活用した事業計画の策定に取り組んだ。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 経営計画を策定した事業者のフォローアップをはじめ、持続化補助金の活用から事業計画策定に取り組む事業者の掘り起こしを行う。
| ②経営分析件数 | 無 | 17件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 14件 | Ａ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 融資案件について決算書とヒアリングから経営分析を行い財務内容、今後の取組等を確認、融資の斡旋を4件行った。持続化補助金申請に向けた事業計画策定にＳＷＯＴ分析による強みを活かした計画書づくりを実施した。採択件数10件 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 経営分析を行った事により、安定した経営、経営改善に結びつく融資が行えた。巡回指導や個別相談会でＳＷＯＴ分析から機会の創出、自社の強みを活かした事業計画策定を行い持続化補助金の申請につながった（10社）。 課題としてネットde記帳の推進がうまく行えず、ネットde記帳を活用した経営分析、事業計画策定につながらなかった。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 事業計画策定事業者のフォーローアップ、ネットde記帳の経営分析、経営分析システムの活用、ローカルベンチマークの推進。
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
| ①事業計画策定支援企業 | 有 | 5件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 14件 | Ａ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 巡回訪問、個別相談会をとおして持続化補助金による事業計画策定支援を10件実施した。事業承継補助金をとおして2件の事業計画策定支援を行った。 | 有 個別相談会セミナーの開催
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 個別指導により自社の強みや販路拡大のターゲットが明確になり取り組むべき事業の優先順位が明確になったとの意見を多くいただいた。課題として「経営改善計画作成システム」や「経営計画つくるくん」など簡易アプリやソフトの活用ができなかった。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 持続化補助金を採択した事業所を中心に、定期的に進捗状況を確認し支援を継続して行きたい。
| ②事業計画の実現性の評価件数 | 有 | 5件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | 12件 | Ａ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 事業計画に実効性を持たせるための専門家による個別相談会を5回開催。内容としては持続化補助金等の申請に向けての事業計画策定支援。 | 有 個別相談会、巡回指導により
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 持続化補助金について10件の採択につながった。事業承継補助金、ものづくり補助金に各1件が採択された。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 専門家派遣による個別相談会によって実効性のある事業計画につなげた。持続化補助金等の補助事業について事業計画のフォローアップについても専門家派遣による支援を行った。
| ③創業セミナー | 無 | [6 empty] | Ｄ | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会ホームページよりビズサポくしろを掲載。ポータルサイトより釧路商工会議所が主催する創業スクールを周知した。 | －
| 回数 |  | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | １回 |  |  | もたらされた 効果や課題 | 創業セミナー開催について問合せ等も無く、周知に工夫が必要。
| 参加人数 |  | 0人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | ０人 |  |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 阿寒で創業を考えている方の掘り起こし。
| ④創業塾 | 無 | [6 empty] | Ｄ | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会ホームページよりビズサポくしろを掲載。ポータルサイトより釧路商工会議所が主催する創業スクールを周知した。 | －
| 回数 |  | 9回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 10回 |  |  | もたらされた 効果や課題 | 新規創業の問合せ等は0件、阿寒町での創業実績も0件であった。 釧路市で全10回の創業塾であり阿寒からの参加だと時間的制限がある。
| 参加人数 |  | 0人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | ０人 |  |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 空き店舗補助金の紹介などから、創業塾への参加を促す。
| ⑤経営革新セミナー （第二創業等） | 有 | [8 empty] | 実施内容 （補助金活用含む） | 阿寒湖温泉地区では「経営革新セミナー」として経営計画作成セミナーの実施。 | 有 セミナーの開催
| 回数 |  | 7回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | １回 | Ｃ | Ｂ | もたらされた 効果や課題 | セミナー受講者から、販路開拓に向けた事業計画策定を希望する事業者への巡回による支援につながった。
| 参加人数 |  | 37人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 10人 |  |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 持続化補助金の申請には参加者より2社が事業計画策定を行い申請を行った。
評価委員会 コメント
| ⑥新規創業件数 | 無 | 2件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | ０件 | Ｄ | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 新規創業件数は0件であった。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 創業、出店の環境整備。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 空き店舗補助金等の紹介、創業予定者へは創業計画策定の支援。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
| ①創業・第二創業・事業承継後のフォローアップ | 無 | 2件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | Ａ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 29年度創業の事業者2件には専門家派遣、個別相談などの支援を引き続き行った。事業承継を行った事業についてはフォローアップとして補助金の報告書作成まで支援を行った。フォローアップ延べ回数12回 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 補助事業の実行を支援し売上の増加、販路開拓につながった。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後のインバウンドに対応するためキャッシュレス化を推進する。
| ②類型化に応じた経営支援 （計画策定企業数） | 有 | 12件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 14件 | Ａ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 事業計画策定事業所14件においてフォローアップを実施。補助金実施事業所について事業期間終了まで定期的に巡回指導を実施した。 | 有 専門家派遣 個別相談会
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画の実効性について事業者との関わり合いが深くなり、踏み込んだ意見の交換から支援につながっている。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 事業計画の推進にあたり、継続したフォローアップからＰＤＣＡサイクルの実践を進めて行きたい。
５．需要動向調査に関すること【指針③】
| ①観光客行動調査 | 無 | － | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｃ | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会での調査実施はしなかったが、事業計画策定者、3社に対して釧路市や観光庁で公表している関連データについて分析し、情報の提供を行った。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定の際に市場動向とターゲットの明確化に役立てた。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | RESAS（地域経済分析システム）の活用、釧路市並びに観光協会との連携から情報の収集、分析を行う。
| ②買物動向・売れ筋品調査 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｃ | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会での調査実施はしなかった。事業計画策定者に対して需要動向等関連データの提供を行った。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定の際にターゲットのニーズを捉えるために役立てた。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 関連行政機関等が公表しているデータの活用、情報の提供を行う。
| ③外国人消費動向調査 | 無 | － | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｃ | Ｂ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会での調査実施はしなかった。事業計画策定者に対してインバウンド関連データの提供を行った。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定の際にインバウンド客のニーズを捉えるために役立てた。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 阿寒地区の外国人動向について釧路市並びに観光協会との連携から情報の収集を行う。
評価委員会 コメント
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
| ①道の駅を活用した特産品販路開拓催事販売 | 無 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | ３回 | Ｃ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 阿寒丹頂の里千年祭に参加出展しドレッシングの販売を行った。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 時節柄販売数は少なかったものの、継続して販売されていることから認知度は高まっている事が確認された。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 地元事業者に道の駅のイベントスペースへの出展等を促し、販路開拓につなげる。
評価委員会 コメント
| ②商店街への誘客事業（スタンプラリー、クーポン券事業など） | 無 | 2 事業 | 3 事業 | 3 事業 | 3 事業 | 3 事業 | 1 事業 | Ｃ | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 地域商品券発券事業の継続実施。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 域内循環の推進、会員事業所の利用率の向上、地域での購買の推進の一助となった。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 商品券発券事業の継続。スタンプラリー、クーポン等の事業について補助金等について検討する。
| ③商店街びっくり市等開催 | 無 | － | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｄ | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 未実施 | －
もたらされた 効果や課題
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 平成31年度に向けて、商店街の活性化につながる事業の検討。
| ④ポップメニューの多言語化 | 無 | 6回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | Ｄ | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 外国人講師を招聘してのPOP広告作成は行わなかった。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として昨年の実績や内容から、個別対応の方が各店舗の具体的なニーズに応えられ、内容の充実により成果につながると考えられる。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 巡回訪問の際に必要性が高い事業所には釧路市の補助金の活用、専門家派遣を検討していく。
| ⑤外国語研修 | 無 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 0回 | Ｄ | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 外国人講師を招聘した接客英語を学ぶ研修会は実施しなかった。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として昨年の実績や内容から研修会を開催した場合の受講申込数、研修内容について検討が必要。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 巡回訪問の際に必要性が高い事業所には、釧路市の補助金の活用や、外国人の視点を組み込んだ経営計画の策定について個別に対応していく。
| ⑥新商品（土産品）開発勉強会 | 有 | 2 事業 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 1回 | Ｃ | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 阿寒湖温泉地区において、売れる商品づくり、効率的にアイデアを引き出す「発想法」など商品づくりに必要な知識の習得のためにセミナーを開催した。 | 有 セミナーの開催
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 参加者のセミナーに対しての満足度は高かったものの、周知不足、長時間の研修のため出席者が少なく今後の課題となった。 参加者の中から新商品開発に取り組む事業者が２件あり、新たな観光土産として期待できる。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 個別相談会による個者支援からインバウンドなど需要開拓に向けた取組を支援する。
| ⑦展示商談会、アンテナショップ、物産展への参加店数 | 無 | 2店 | 3店 | 3店 | 3店 | 3店 | 0店 | Ｄ | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会・商工会連合会が主催する商談会、物産展への参加は行わなかった。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 商工会・商工会連合会等が主催する物産展の周知を図る。
| ⑧広域連携での特産市ＰＲ販売参加店の数 | 無 | 1店 | 5店 | 5店 | 5店 | 5店 | 0店 | Ｄ | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 予定していた阿寒町での広域連携によるイベント協力が胆振東部地震の影響で縮小されたため、出店を取りやめた。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 広域連携協議会にて中止を含め物産交流事業の見直しが検討されている。管内商工会地域でのイベントへの出展希望があれば仲介などの役割を担い、各商工会からイベント出展の依頼があれば会員に向けて情報の伝達を行う。

## 事業評価２（理事会用）
経営発達支援事業評価シート【平成30年度版】
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 | [10 empty] | 評価Ａ：目標以上の実績、評価Ｂ：概ね目標に近い実績、評価Ｃ：概ね目標の半分程度の実績、評価Ｄ：ほぼ実績なし
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 実績値 | 自己評価 | 委員会 評価
| ①消費者団体との懇談会 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | D | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会として計画、実施をしなかった。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 「まちなか魅力づくり育むプロジェクト」の推進の中で地域との連携を図りたい。
| ②地域住民参加型イベントの充実（回数） | 無 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 4回 | A | A | 実施内容 （補助金活用含む） | 「阿寒夏まつり」「商工納涼祭り」の開催。「ふるさと祭り」「阿寒丹頂の里千年祭」への協力。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 域内循環、域内連携に基づき、イベント開催による賑わいの創出から地産地消につながる購買力の増加が期待出る。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も継続して地域の賑わい創出、活性化の一助として取り組んで行きたい。
| ③商店街びっくり市等のイベント開催（回数） | 無 | 1回 | １回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | D | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 未実施 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 空き店舗の活用、商店街の活性化につながる事業の検討。カメラ等の地域の情報発信の事業を計画。
| ④空き家等の調査回数 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | D | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 行政との連携により空き家、空き地の確認。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として、最新の情報を維持することが難しい。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 年1回は中心街の調査と確認を行う。
評価委員会 コメント
| ⑤ホームページUPでの情報提供（更新回数） ※空き家、空き地 | 無 | 2回 | 1回 | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | D | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | HPに空き店舗情報のコーナー（H29.12）を設置したが更新をしていない。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として、最新の情報を維持することが難しい。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 先ずは常に最新の情報が掲載されるようにする。
評価委員会 コメント
| ⑥コンシェルジュ （移住希望者の現地案内などの対応） | 無 |  | - |  |  |  | － | D | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 未実施、問合せ件数０件、実績無し。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題、釧路市ではくしろ長期滞在ビジネス研究会等が中心となり長期滞在を行っているが阿寒地区での移住体験住宅などの施設が無い。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 釧路市はちょと暮らしランキングで道内１位であるが、施設は釧路市内である。阿寒地区での移住施設の要望を検討。
| ⑦日本文化祭の開催 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | B | B | 実施内容 （補助金活用含む） | 青年部が主催する阿寒湖夏まつりと阿寒アイヌ協会が主催するヒメマス祭りのコラボ開催。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 2年目を迎え、今後継続的な開催により道内のイベントとして認知され地域の活性化につながる。トップシーズンでもある7月の2日間の開催でスタッフ不足、準備不足、予算が課題。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 青年部事業としては継続的に開催できるよう現状維持。
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 実績値 | 自己評価 | 委員会 評価
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること
| ①専門家派遣事業等の活用による情報収集、支援ノウハウの取得 | 無 | Ａ | [5 empty] | Ａ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | むらおこし事業（1回）、消費税軽減税率対応窓口相談等事業（6回）をとおして専門家派遣を行い小規模事業者の課題解決に向けて支援を行い職員が同行することで支援ノウハウの習得に努めた。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 小規模事業者の個別の課題に対し専門家を派遣し、職員が同行することにより支援ノウハウの習得を図ることができた。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 専門家のアドバイスなど支援ノウハウを今後の事業計画策定支援に結びつけて行きたい。
| 他の支援機関との連携 | 無 | Ａ | [5 empty] | Ａ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 管内関係団体協議会、委員会をそれぞれ実施、管内経済情報、支援状況等情報の共有を行った。 | －
| ①釧路西部商工会広域連携協議会 | [6 empty] | 3回
| ②釧路管内商工会職員協議会経営改善普及事業推進委員会 | [6 empty] | 3回 |  |  | もたらされた 効果や課題 | 経営発達支援の先進事例の研修、金融支援、広域連携など支援ノウハウの情報交換ができた。
| ③小企業経営改善資金推薦団体連絡協議会 | [6 empty] | 2回 |  |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 先進事例や管内経済情報を小規模事業者の支援情報として提供して行きたい。
２．経営指導員等の資質向上等に関すること
| ①研修事業への派遣 | 無 | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | B | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 指導員、記帳指導職員（任用候補者）は中小企業大学校旭川校への支援担当者研修へ派遣し小規模企業支援能力向上についての資質向上を図った。また記帳専任職員については、全道商工会職員研修会を受講した。その他各自、経営指導員WEB研修を任意受講することとした。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | これにより、専門的知識の習得が図られ、支援ノウハウの向上につながると考える。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も継続してスキル向上に努める。
評価委員会 コメント
| ②職員内での勉強会、職員会議の開催 | 無 | 1回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | C | B | 実施内容 （補助金活用含む） | 職員の資質の向上を図ることを目的としてＯＪＴの実践を行った。持続化補助金の申請をとおしては、事業計画作成支援について記帳指導職員が2件担当し、記帳専任職員は湖畔地区での税務指導を5件担当した。 | －
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 業務をとおしてＯＪＴにより支援ノウハウの向上が図られ、職員の育成につながる。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 実務をとおしたＯＪＴにより各職員の資質向上を図る。
評価委員会 コメント
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること
| 事業評価委員の実施 | － | 1回 |  |  |  |  | 1回 | B | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 全体計画の説明、本年度の実施状況と実績報告を踏まえた提言を検討委員よりいただき、ＰＤＣＡが機能するよう取り組む。
[11 empty] | もたらされた 効果や課題 | 各項目について実績の評価、ご助言をいただき大変参考になっている。
[11 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 年度期間内に評価委員会の開催を行う。
評価委員会 コメント

## 事業評価１ (評価後総会資料)
経営発達支援事業評価シート【平成30年度版】
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 | [9 empty] | 評価Ａ：目標以上の実績、評価Ｂ：概ね目標に近い実績、評価Ｃ：概ね目標の半分程度の実績、評価Ｄ：ほぼ実績なし
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 実績値 | 委員会 評価
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】
| ①地域の経済動向調査 | 無 | 3回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会独自による調査は行わなかった。 釧路市のホームページより統計調査、経済分析を活用。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 経営分析につながる外部環境の情報について、金融機関、関係機関等が発行するレポートを代用する。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 課題として情報提供場の商工会のホームページのアクセス数が少ない。会員にホームページを見ていただくよう周知する。情報を素早く提供する。
評価委員会 コメント
| ②公的機関等の経済動向調査資料の収集及び整理 | 無 | 4回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | Ｂ | 実施内容 （補助金活用含む） | 公的機関等の経済動向調査資料の収集整理し事業計画策定事業者に提供した。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定支援者に巡回訪問等をとおして資料の提示を行うことで、地域の状況を理解していただくことができ、持続化補助金等の事業計画作成の基礎資料として役立った。（補助金申請事業所12社）
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 引き続き最新の経済、地域情報を素早く提供する。
| ③政府系金融機関及び地元金融機関との情報交換 | 無 | 2回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 日本政策金融公庫とのマル経協議会において、円滑な金融支援について協議。阿寒地区にて1日公庫を開催し、情報の交換を行った。地元金融機関の釧路信用金庫とは適宜、金融に関する相談、情報交換を行っている。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 地域の金融情勢について情報をいただくことにより、スムーズな融資、事業計画策定につながった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も引き続き連絡を密にし、スムーズな融資斡旋、決定につながるよう連携していく。
| ④事業計画策定支援企業への情報の提供企業数 | 無 | 5社 | 5社 | 10社 | 10社 | 10社 | 15社 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 持続化補助金等の補助金申請を目指す事業所支援として、経済動向等の情報の提供を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 持続化補助金10件、事業承継補助金1件、ものづくり補助金1件の採択につながった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も巡回指導等をとおして、地域の経済動向などの情報の提供する。
２．経営状況の分析に関すること【指針①】
| ①指導件数 | 有 | 363 件 | 600 件 | 600 件 | 600 件 | 600 件 | 365 件 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 日常の巡回指導の他、特に北海道胆振東部地震の影響による状況等についてヒアリングを行い、現状の課題から経営計画の見直しを行った。（専門家との巡回４者） | 有 専門家との巡回指導
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 新たな課題や事業再建を含む新事業等販路開拓に取り組む事業所には個別相談会の開催などにより、持続化補助金を活用した事業計画の策定に取り組んだ。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 経営計画を策定した事業者のフォローアップをはじめ、持続化補助金の活用から事業計画策定に取り組む事業者の掘り起こしを行う。
| ②経営分析件数 | 無 | 17件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 14件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 融資案件について決算書とヒアリングから経営分析を行い財務内容、今後の取組等を確認、融資の斡旋を4件行った。持続化補助金申請に向けた事業計画策定にＳＷＯＴ分析による強みを活かした計画書づくりを実施した。採択件数10件 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 経営分析を行った事により、安定した経営、経営改善に結びつく融資が行えた。巡回指導や個別相談会でＳＷＯＴ分析から機会の創出、自社の強みを活かした事業計画策定を行い持続化補助金の申請につながった（10社）。 課題としてネットde記帳の推進がうまく行えず、ネットde記帳を活用した経営分析、事業計画策定につながらなかった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 事業計画策定事業者のフォーローアップ、ネットde記帳の経営分析、経営分析システムの活用、ローカルベンチマークの推進。
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
| ①事業計画策定支援企業 | 有 | 5件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 14件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 巡回訪問、個別相談会をとおして持続化補助金による事業計画策定支援を10件実施した。事業承継補助金をとおして2件の事業計画策定支援を行った。 | 有 個別相談会セミナーの開催
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 個別指導により自社の強みや販路拡大のターゲットが明確になり取り組むべき事業の優先順位が明確になったとの意見を多くいただいた。課題として「経営改善計画作成システム」や「経営計画つくるくん」など簡易アプリやソフトの活用ができなかった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 持続化補助金を採択した事業所を中心に、定期的に進捗状況を確認し支援を継続して行きたい。
| ②事業計画の実現性の評価件数 | 有 | 5件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | 12件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 事業計画に実効性を持たせるための専門家による個別相談会を5回開催。内容としては持続化補助金等の申請に向けての事業計画策定支援。 | 有 個別相談会、巡回指導により
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 持続化補助金について10件の採択につながった。事業承継補助金、ものづくり補助金に各1件が採択された。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 専門家派遣による個別相談会によって実効性のある事業計画につなげた。持続化補助金等の補助事業について事業計画のフォローアップについても専門家派遣による支援を行った。
| ③創業セミナー | 無 | [6 empty] | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会ホームページよりビズサポくしろを掲載。ポータルサイトより釧路商工会議所が主催する創業スクールを周知した。 | －
| 回数 |  | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | １回 |  | もたらされた 効果や課題 | 創業セミナー開催について問合せ等も無く、周知に工夫が必要。
| 参加人数 |  | 0人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | ０人 |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 阿寒で創業を考えている方の掘り起こし。
| ④創業塾 | 無 | [6 empty] | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会ホームページよりビズサポくしろを掲載。ポータルサイトより釧路商工会議所が主催する創業スクールを周知した。 | －
| 回数 |  | 9回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 10回 |  | もたらされた 効果や課題 | 新規創業の問合せ等は0件、阿寒町での創業実績も0件であった。 釧路市で全10回の創業塾であり阿寒からの参加だと時間的制限がある。
| 参加人数 |  | 0人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | ０人 |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 空き店舗補助金の紹介などから、創業塾への参加を促す。
| ⑤経営革新セミナー （第二創業等） | 有 | [7 empty] | 実施内容 （補助金活用含む） | 阿寒湖温泉地区では「経営革新セミナー」として経営計画作成セミナーの実施。 | 有 セミナーの開催
| 回数 |  | 7回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | １回 | Ｂ | もたらされた 効果や課題 | セミナー受講者から、販路開拓に向けた事業計画策定を希望する事業者への巡回による支援につながった。
| 参加人数 |  | 37人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 10人 |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 持続化補助金の申請には参加者より2社が事業計画策定を行い申請を行った。
評価委員会 コメント
| ⑥新規創業件数 | 無 | 2件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | ０件 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 新規創業件数は0件であった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 創業、出店の環境整備。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 空き店舗補助金等の紹介、創業予定者へは創業計画策定の支援。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
| ①創業・第二創業・事業承継後のフォローアップ | 無 | 2件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 29年度創業の事業者2件には専門家派遣、個別相談などの支援を引き続き行った。事業承継を行った事業についてはフォローアップとして補助金の報告書作成まで支援を行った。フォローアップ延べ回数12回 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 補助事業の実行を支援し売上の増加、販路開拓につながった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後のインバウンドに対応するためキャッシュレス化を推進する。
| ②類型化に応じた経営支援 （計画策定企業数） | 有 | 12件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 14件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 事業計画策定事業所14件においてフォローアップを実施。補助金実施事業所について事業期間終了まで定期的に巡回指導を実施した。 | 有 専門家派遣 個別相談会
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画の実効性について事業者との関わり合いが深くなり、踏み込んだ意見の交換から支援につながっている。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 事業計画の推進にあたり、継続したフォローアップからＰＤＣＡサイクルの実践を進めて行きたい。
５．需要動向調査に関すること【指針③】
| ①観光客行動調査 | 無 | － | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会での調査実施はしなかったが、事業計画策定者、3社に対して釧路市や観光庁で公表している関連データについて分析し、情報の提供を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定の際に市場動向とターゲットの明確化に役立てた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | RESAS（地域経済分析システム）の活用、釧路市並びに観光協会との連携から情報の収集、分析を行う。
| ②買物動向・売れ筋品調査 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会での調査実施はしなかった。事業計画策定者に対して需要動向等関連データの提供を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定の際にターゲットのニーズを捉えるために役立てた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 関連行政機関等が公表しているデータの活用、情報の提供を行う。
| ③外国人消費動向調査 | 無 | － | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｂ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会での調査実施はしなかった。事業計画策定者に対してインバウンド関連データの提供を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業計画策定の際にインバウンド客のニーズを捉えるために役立てた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 阿寒地区の外国人動向について釧路市並びに観光協会との連携から情報の収集を行う。
評価委員会 コメント
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
| ①道の駅を活用した特産品販路開拓催事販売 | 無 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | ３回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 阿寒丹頂の里千年祭に参加出展しドレッシングの販売を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 時節柄販売数は少なかったものの、継続して販売されていることから認知度は高まっている事が確認された。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 地元事業者に道の駅のイベントスペースへの出展等を促し、販路開拓につなげる。
評価委員会 コメント
| ②商店街への誘客事業（スタンプラリー、クーポン券事業など） | 無 | 2 事業 | 3 事業 | 3 事業 | 3 事業 | 3 事業 | 1 事業 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 地域商品券発券事業の継続実施。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 域内循環の推進、会員事業所の利用率の向上、地域での購買の推進の一助となった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 商品券発券事業の継続。スタンプラリー、クーポン等の事業について補助金等について検討する。
| ③商店街びっくり市等開催 | 無 | － | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 未実施 | －
もたらされた 効果や課題
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 平成31年度に向けて、商店街の活性化につながる事業の検討。
| ④ポップメニューの多言語化 | 無 | 6回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 外国人講師を招聘してのPOP広告作成は行わなかった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として昨年の実績や内容から、個別対応の方が各店舗の具体的なニーズに応えられ、内容の充実により成果につながると考えられる。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 巡回訪問の際に必要性が高い事業所には釧路市の補助金の活用、専門家派遣を検討していく。
| ⑤外国語研修 | 無 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 0回 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 外国人講師を招聘した接客英語を学ぶ研修会は実施しなかった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として昨年の実績や内容から研修会を開催した場合の受講申込数、研修内容について検討が必要。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 巡回訪問の際に必要性が高い事業所には、釧路市の補助金の活用や、外国人の視点を組み込んだ経営計画の策定について個別に対応していく。
| ⑥新商品（土産品）開発勉強会 | 有 | 2 事業 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 1回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 阿寒湖温泉地区において、売れる商品づくり、効率的にアイデアを引き出す「発想法」など商品づくりに必要な知識の習得のためにセミナーを開催した。 | 有 セミナーの開催
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 参加者のセミナーに対しての満足度は高かったものの、周知不足、長時間の研修のため出席者が少なく今後の課題となった。 参加者の中から新商品開発に取り組む事業者が２件あり、新たな観光土産として期待できる。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 個別相談会による個者支援からインバウンドなど需要開拓に向けた取組を支援する。
| ⑦展示商談会、アンテナショップ、物産展への参加店数 | 無 | 2店 | 3店 | 3店 | 3店 | 3店 | 0店 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会・商工会連合会が主催する商談会、物産展への参加は行わなかった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 商工会・商工会連合会等が主催する物産展の周知を図る。
| ⑧広域連携での特産市ＰＲ販売参加店の数 | 無 | 1店 | 5店 | 5店 | 5店 | 5店 | 0店 | Ｄ | 実施内容 （補助金活用含む） | 予定していた阿寒町での広域連携によるイベント協力が胆振東部地震の影響で縮小されたため、出店を取りやめた。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 広域連携協議会にて中止を含め物産交流事業の見直しが検討されている。管内商工会地域でのイベントへの出展希望があれば仲介などの役割を担い、各商工会からイベント出展の依頼があれば会員に向けて情報の伝達を行う。

## 事業評価２（評価後総会資料）
経営発達支援事業評価シート【平成30年度版】
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 | [9 empty] | 評価Ａ：目標以上の実績、評価Ｂ：概ね目標に近い実績、評価Ｃ：概ね目標の半分程度の実績、評価Ｄ：ほぼ実績なし
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 実績値 | 委員会 評価
| ①消費者団体との懇談会 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 商工会として計画、実施をしなかった。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 「まちなか魅力づくり育むプロジェクト」の推進の中で地域との連携を図りたい。
| ②地域住民参加型イベントの充実（回数） | 無 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 4回 | A | 実施内容 （補助金活用含む） | 「阿寒夏まつり」「商工納涼祭り」の開催。「ふるさと祭り」「阿寒丹頂の里千年祭」への協力。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 域内循環、域内連携に基づき、イベント開催による賑わいの創出から地産地消につながる購買力の増加が期待出る。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も継続して地域の賑わい創出、活性化の一助として取り組んで行きたい。
| ③商店街びっくり市等のイベント開催（回数） | 無 | 1回 | １回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 未実施 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | －
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 空き店舗の活用、商店街の活性化につながる事業の検討。カメラ等の地域の情報発信の事業を計画。
| ④空き家等の調査回数 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 行政との連携により空き家、空き地の確認。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として、最新の情報を維持することが難しい。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 年1回は中心街の調査と確認を行う。
評価委員会 コメント
| ⑤ホームページUPでの情報提供（更新回数） ※空き家、空き地 | 無 | 2回 | 1回 | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | HPに空き店舗情報のコーナー（H29.12）を設置したが更新をしていない。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題として、最新の情報を維持することが難しい。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 先ずは常に最新の情報が掲載されるようにする。
評価委員会 コメント
| ⑥コンシェルジュ （移住希望者の現地案内などの対応） | 無 |  | - |  |  |  | － | D | 実施内容 （補助金活用含む） | 未実施、問合せ件数０件、実績無し。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 課題、釧路市ではくしろ長期滞在ビジネス研究会等が中心となり長期滞在を行っているが阿寒地区での移住体験住宅などの施設が無い。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 釧路市はちょと暮らしランキングで道内１位であるが、施設は釧路市内である。阿寒地区での移住施設の要望を検討。
| ⑦日本文化祭の開催 | 無 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | B | 実施内容 （補助金活用含む） | 青年部が主催する阿寒湖夏まつりと阿寒アイヌ協会が主催するヒメマス祭りのコラボ開催。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 2年目を迎え、今後継続的な開催により道内のイベントとして認知され地域の活性化につながる。トップシーズンでもある7月の2日間の開催でスタッフ不足、準備不足、予算が課題。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 青年部事業としては継続的に開催できるよう現状維持。
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 実績値 | 委員会 評価
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること
| ①専門家派遣事業等の活用による情報収集、支援ノウハウの取得 | 無 | Ａ | [5 empty] | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | むらおこし事業（1回）、消費税軽減税率対応窓口相談等事業（6回）をとおして専門家派遣を行い小規模事業者の課題解決に向けて支援を行い職員が同行することで支援ノウハウの習得に努めた。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 小規模事業者の個別の課題に対し専門家を派遣し、職員が同行することにより支援ノウハウの習得を図ることができた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 専門家のアドバイスなど支援ノウハウを今後の事業計画策定支援に結びつけて行きたい。
| 他の支援機関との連携 | 無 | Ａ | [5 empty] | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 管内関係団体協議会、委員会をそれぞれ実施、管内経済情報、支援状況等情報の共有を行った。 | －
| ①釧路西部商工会広域連携協議会 | [6 empty] | 3回
| ②釧路管内商工会職員協議会経営改善普及事業推進委員会 | [6 empty] | 3回 |  | もたらされた 効果や課題 | 経営発達支援の先進事例の研修、金融支援、広域連携など支援ノウハウの情報交換ができた。
| ③小企業経営改善資金推薦団体連絡協議会 | [6 empty] | 2回 |  | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 先進事例や管内経済情報を小規模事業者の支援情報として提供して行きたい。
２．経営指導員等の資質向上等に関すること
| ①研修事業への派遣 | 無 | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | 経１ 専１ 記１ | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 指導員、記帳指導職員（任用候補者）は中小企業大学校旭川校への支援担当者研修へ派遣し小規模企業支援能力向上についての資質向上を図った。また記帳専任職員については、全道商工会職員研修会を受講した。その他各自、経営指導員WEB研修を任意受講することとした。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | これにより、専門的知識の習得が図られ、支援ノウハウの向上につながると考える。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も継続してスキル向上に努める。
評価委員会 コメント
| ②職員内での勉強会、職員会議の開催 | 無 | 1回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 0回 | B | 実施内容 （補助金活用含む） | 職員の資質の向上を図ることを目的としてＯＪＴの実践を行った。持続化補助金の申請をとおしては、事業計画作成支援について記帳指導職員が2件担当し、記帳専任職員は湖畔地区での税務指導を5件担当した。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 業務をとおしてＯＪＴにより支援ノウハウの向上が図られ、職員の育成につながる。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 実務をとおしたＯＪＴにより各職員の資質向上を図る。
評価委員会 コメント
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること
| 事業評価委員の実施 | － | 1回 |  |  |  |  | 1回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 全体計画の説明、本年度の実施状況と実績報告を踏まえた提言を検討委員よりいただき、ＰＤＣＡが機能するよう取り組む。
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 各項目について実績の評価、ご助言をいただき大変参考になっている。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 年度期間内に評価委員会の開催を行う。
評価委員会 コメント

## 評価シート①【記入例】
経営発達支援事業評価シート【平成28年度版】
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 | [9 empty] | 評価Ａ：目標以上の実績、評価Ｂ：概ね目標に近い実績、評価Ｃ：概ね目標の半分程度の実績、評価Ｄ：ほぼ実績なし
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | 実績値 | 自己評価
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】
| 関係機関が発行する資料による情報収集及び提供 | 無 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 北日本信金のビジネスレポートを収集し、商工会ホームページに掲載した。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 巡回訪問等において資料の提示を行うことで、事業所には地域の状況を理解していただくことができた。また経営分析における外部環境の把握に活用できた。（８社）
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 引き続き、最新の地域情報を提供したい。
| 小規模事業者実態調査の実施 | 無 | ○ | － | － | － | ○ | － | － | 実施内容 （補助金活用含む） | 計画認定後、郵送形式でアンケート調査を実施した。正確なニーズ把握をする為、巡回訪問による回収を行った。その結果、回収率は85%であった。回収したアンケートを専門家にクロス集計等の分析依頼を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 結果については、事業計画策定に活用することができた。（３事業者）
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今回の結果をH28年度以降も活用していきたい。
２．経営状況の分析に関すること【指針①】
| SWOT分析による経営分析支援者数 | 有 | 7件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 8件 | Ｂ | 実施内容 （補助金活用含む） | 補助金を活用し、専門家派遣制度を周知した。 自社の強みや機会をヒアリングしSWOT分析を実施、結果について提供した。 | 有 セミナー開催
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 目標達成できなかった要因としては、認定から年度末までの実質的な事業期間が4ヶ月であったことと考える。 しかしながら、経営分析を支援したうち、5事業者が持続化補助金の計画策定につなげることができた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | H28年度は数値目標を達成することで、事業者の前向きな取組を支援していきたい。
| ネットde記帳による経営分析の実施 | － | 9件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 従来よりシステム利用を行っていた小規模事業者に対して、経営分析機能を活用して経営分析を実施した。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 巡回訪問により問題点を指摘した上で、4事業所が計画策定支援につなげることができた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | H28年度は計画策定につなげることができなかった事業所を含めて目標達成に向けた取組を実施していきたい。
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
| 計画策定セミナーの実施 | 有 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 年2回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 当初、伴走型補助金を活用して年1回の開催を予定していたが、マル経の説明会を実施することとなり、年2回の開催実績となった。 | 有 セミナー 個別相談会 開催
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | セミナー終了後の個別相談会において、7名が実際に事業計画策定に向けた具体的取り組みを行うこととなった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後はその7名に対して巡回訪問を通じて個社が目指す目標達成に向けた支援をしていきたい。
| 事業計画策定支援者数 | － | 16件 | 20件 | 20件 | 20件 | 20件 | 16件 | Ｂ | 実施内容 （補助金活用含む） | SWOT分析を支援した事業者のうち、５件は持続化補助金による事業計画策定を支援した。ほか１件は計画策定セミナー終了後の個別相談会から計画策定につなげたものである。 ネットde記帳による経営分析を支援した事業者（4件）に対しては、基幹システムの経営改善計画作成システムを活用した。ほか６件については、専門家派遣を活用して経営計画の作成を行った。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 初めて事業計画を策定した事業者が大半を占めていたが、個別に実施した聞きとり調査において、「自分の会社のことを知ることができた」との感想をもらうことができた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 計画策定支援を行った事業者に対しては、進捗状況を定期的に確認していきたい。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
| フォローアップの実施 | 有 | 30回 | 80回 | 80回 | 80回 | 80回 | 36回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 計画策定を支援した16事業者に対して、フォローアップを行った。なお、実績値≦目標値にもかかわらず評価Aについては、計画策定した時期は個社ごとに違いがある為である。計画を策定した個社に対しては巡回訪問を定期的に行っている為、本来の趣旨と合致していると判断し、評価Aとした。 | 有 専門家派遣 セミナー開催
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 事業者との関わりが深くなっていることを実感している。事業者からの相談事も増えてきた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 次年度以降も同様に、実効性のある計画を推進するため、フォローアップに向けて巡回計画を立てた上で支援していきたい。
５．需要動向調査に関すること【指針③】
| 消費者アンケートの実施 | 有 | － | 1回 | － | － | － | 1回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 購買力の流出防止や消費者が抱く町内商店街のイメージ等を把握し、経営改善に生かすことを目的としてアンケートを実施した。アンケート実施にあたっては、役場が過去調査委託を行ったことのある、●●総研に委託することで、町が目指すべき方向性を同一のものとした。分析結果はホームページに掲載することともに、会報に概要を掲載したり、商業部会で配布し改善に必要な項目などを説明した。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 「店の中が暗いので入りづらい」といった調査結果からLED照明に切り替えた事業者なども出てきており、効果が現れてきていると考える。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 次年度以降は、調査結果や上記のような事例を活用して支援事業者の掘り起こしをおこなっていきたい。
| 日経テレコンPOSEYESによる需要動向調査 | － | 4件 | 5件 | 5件 | 5件 | 5件 | 2件 | Ｃ | 実施内容 （補助金活用含む） | 巡回訪問の際に、国内で売れている商品の話題となり、全国連から貸与されているタブレット端末を活用して日経テレコンPOSEYESによるヒット商品検索を行い提示した。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | しかし仕入の問題などがあり、すぐさま対応できないなどの状況を確認したところである。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後は、情報提供の方法を検討して「価値ある」情報を発信したい。
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
| 商談会等出展支援者数 | 有 | 2件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | 2件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 本年度は、シュークリームを製造している事業者と木工品を製造している事業者に対して出展支援を行った。 | 有 出展支援
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 前者は首都圏の物産展に出展しないか、といった引き合いがあり、出展するとのことである。後者は東京のセレクトショップとの取引が成立した。目に見える成果が挙がったと考えるため、評価Aとした。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 計画策定につながった案件から商談会に出展可能な事業者を呼びかけ、新規取引の増加を図っていきたい。
| ＩＴ等を活用した需要開拓支援者数 | － | 5件 | 5件 | 5件 | 5件 | 5件 | 8件 | Ｂ | 実施内容 （補助金活用含む） | 無料ホームページ作成ツール「SHIFT」を活用してホームページを開設の支援を行った。 | 有 チラシ作成
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 数値目標は達成しているものの、その効果（消費者から「ホームページを見た」など）が新規来客数など定量データでの確認が取れていない為、評価をＢとした。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も巡回訪問を通じて聞きとりを行う中で、効果が出ないようであれば、別な手法（SNSやネット広告など）で支援していきたい。
| 新たな需要開拓者数 | 有 | 1件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | 4件 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） |  | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 上述の商談会出展支援における支援者（2社）について、新たな販路の開拓に寄与したと考える。 この他、経営改善に関する事業計画策定支援した結果、新規の顧客が増えた、という事業者を2社確認することができたため、新たな需要が生まれたと判断し、実績に加えるものとする。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今年度同様、策定支援を通じた新たな顧客の創出と商談会等出展支援による新規取引先の獲得への支援を行う。

## 評価シート①【記入例】 (2)
経営発達支援事業評価シート【平成28年度版】
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 | [9 empty] | 評価Ａ：目標以上の実績、評価Ｂ：概ね目標に近い実績、評価Ｃ：概ね目標の半分程度の実績、評価Ｄ：ほぼ実績なし
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | 実績値 | 自己評価
| 地域の関係者間による意識の共有 | 不可 | 1回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 「●●町商工会地域経済活性化協議会」により、既存の当会イベントの状況と今後の取り組み方針を確認した。 | 不可
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | その中で、本協議会に参画してもらっている委員が所属する団体（農協）が連携協力として出店してもらうなど地域一体となった取組に向けての第一歩となった。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 既存イベントへの相互協力をしていくことを検討している。
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組
認定計画の事業内容 |  | 本年度 補助金 活用 | 目標数値（過年度は実績値） |  |  |  |  | 本年度実績 |  | 実施内容ともたらされた効果や今後の対応等 |  | 次年度 補助金 活用有無
※認定計画の事業内容を全て記載すること |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | 実績値 | 自己評価
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること
| 関係機関との情報交換 | － | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 日本政策金融公庫国民生活事業とのマル経協議会では、円滑な金融支援についての協議を年２回行った。 この他、○○地区商工会広域連携協議会（年１回）を実施した。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 経営発達支援の先進事例を研修するなど、支援ノウハウの向上を図ることができた。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 北海道商工会連合会とは経営発達支援事業を推進するにあたり、需要開拓のために最適な商談会の選定などの協議を行った。これらの支援ノウハウを小規模業者に還元していきたい。
２．経営指導員等の資質向上等に関すること
| 研修等への派遣 | － | 経2 補2 記2 | 経2 補2 記2 | 経2 補2 記2 | 経2 補2 記2 | 経2 補2 記2 | 経2 補2 記2 | Ｂ | 実施内容 （補助金活用含む） | 経営指導員は、中小企業大学校旭川校への専門研修へ派遣し、事業承継の支援手法について資質向上を図った。また北海道商工会連合会の経営指導員研修会では経営支援事例を研修することで支援ノウハウを修得することができた。 補助員及び記帳専任職員については、全道商工会職員研修会の受講の他、今年度より経営指導員WEB研修を任意受講させることとした。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | これにより、支援ノウハウの向上が図れたものと考える。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | 今後も継続してスキル向上に努めたい。なお、経営指導員については創業支援をテーマとした研修に派遣予定。
| 職員会議の実施 | － | 12回 | 12回 | 12回 | 12回 | 12回 | 12回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 前月の経営支援内容を全職員が報告することとあわせ、今月の行事予定の確認と支援目標の確認を行っている。 | －
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 職員全員の意識が変わりつつある雰囲気を感じているところである。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | チームとして個社を支援できる体制の構築を検討しているところである。
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること
| 事業評価委員会の開催 | 有 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | Ａ | 実施内容 （補助金活用含む） | 全体計画の説明、本年度の実施状況と実績報告を踏まえた提言を検討委員よりいただき、ＰＤＣＡが機能するよう取り組む。 | 有 委員会開催費
[10 empty] | もたらされた 効果や課題 | 従前まで気づかなかった定量面（商談会における支援者が交わした名刺の数など）の実績を把握することなど、その後の支援に役立つ助言をいただくなど効果があると感じている。
[10 empty] | 今後の対応等 （補助金活用含む） | これまで同様、評価委員として、中小企業診断士、役場担当課長、観光協会長に参画いただき、提言された内容を理事会に諮って事業をスパイラルアップしていきたい。